## Sheet1
Overall Progress: 100%
Id | Level | Name | Progress | Start | Due | User | Completion Date | Estimated Hours | Actual Hours | Estimated Cost | Actual Cost | Priority | Risk | Baseline: Start Date | Baseline: Due Date | Duration (Cal. Days) | Working Days | Tags | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 03/10/2022 | 04/10/2022 | 05/10/2022 | 06/10/2022 | 07/10/2022 | 08/10/2022 | 09/10/2022 | 10/10/2022 | 11/10/2022 | 12/10/2022 | 13/10/2022 | 14/10/2022 | 15/10/2022 | 16/10/2022 | 17/10/2022 | 18/10/2022 | 19/10/2022 | 20/10/2022 | 21/10/2022 | 22/10/2022 | 23/10/2022 | 24/10/2022 | 25/10/2022 | 26/10/2022 | 27/10/2022 | 28/10/2022 | 29/10/2022 | 30/10/2022 | 31/10/2022 | 01/11/2022 | 02/11/2022 | 03/11/2022 | 04/11/2022 | 05/11/2022 | 06/11/2022 | 07/11/2022 | 08/11/2022 | 09/11/2022 | 10/11/2022 | 11/11/2022 | 12/11/2022 | 13/11/2022 | 14/11/2022 | 15/11/2022 | 16/11/2022
1 | 1 | Modulo de Base de datos: | 100% | 03/10/2022 | 07/10/2022 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | -
1.1 | 2 | Creación de base de dtaos | 100% | 03/10/2022 | 07/10/2022 | Jampier Smith Vasquez Mija | 12/01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | -
2 | 1 | Modulo de login: | 100% | 10/10/2022 | 19/10/2022 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 8 | -
2.1 | 2 | Creacion de la interfaz de login - mockup | 100% | 10/10/2022 | 14/10/2022 | Jampier Smith Vasquez Mija | 12/01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | -
2.2 | 2 | Validacion de inicio de sesion | 100% | 17/10/2022 | 19/10/2022 | Jampier Smith Vasquez Mija | 12/01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | -
3 | 1 | Modulo de Administrador: | 100% | 19/10/2022 | 21/10/2022 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | -
3.1 | 2 | Registrar, editar y elimnar usuarios de serenazgo | 100% | 19/10/2022 | 21/10/2022 |  | 12/01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | -
4 | 1 | Modulo de Usuario serenazgo: | 100% | 24/10/2022 | 11/11/2022 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 | 15 | -
4.1 | 2 | Registrar incidentes delictivos | 100% | 24/10/2022 | 28/10/2022 | Jampier Smith Vasquez Mija | 12/01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | -
4.2 | 2 | Modificar estados de incidencias delictivas | 100% | 31/10/2022 | 04/11/2022 | Jampier Smith Vasquez Mija | 12/01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | -
4.3 | 2 | Realizar reporte de incidencias por fechas | 100% | 07/11/2022 | 11/11/2022 | Jampier Smith Vasquez Mija | 12/01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | -
5 | 1 | Modulo de Usuario Ciudadano: | 100% | 14/11/2022 | 16/11/2022 |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | -
5.1 | 2 | Crear y ver sus incidencia delictivas | 100% | 14/11/2022 | 16/11/2022 | Jampier Smith Vasquez Mija | 12/01/2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3 | -